АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 06. 06. 2025 г. | г. Конаково | № 899 |
| --- | --- | --- |

О подготовке и прохождению отопительного периода 2025-2026 годов и оценке готовности потребителей, теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории Конаковского муниципального округа к работе в отопительный период

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Приказом Госстроя Российской Федерации от  27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории Конаковского муниципального округа Тверской области, к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов, а также для решения оперативных вопросов и осуществления контроля за ходом подготовки объектов, руководствуясь Уставом Конаковского муниципального округа Тверской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Создать комиссию по контролю за ходом подготовки и проведению проверки готовности к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории Конаковского муниципального округа Тверской области ( далее- Комиссия).

- Утвердить состав Комиссии ( приложение №1).

3.    Утвердить Положение о работе Комиссии ( приложение № 2).

4.   Утвердить план  подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Конаковского муниципального округа Тверской области (приложение № 3).

5. План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Конаковского муниципального округа Тверской области в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения направить теплоснабжающим, теплосетевым организациям и потребителям тепловой энергии.

6. Утвердить план-график подготовки котельных, тепловых сетей, расположенных на территории Конаковского муниципального округа Тверской области, к эксплуатации в осеннее - зимний период 2025-2026 годов ( приложение № 4).

7. Утвердить  план-график подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Конаковского муниципального округа Тверской области, к эксплуатации в осеннее - зимний период 2025-2026 годов ( приложение № 5).

8.   Утвердить  план-график подготовки объектов социальной сферы, расположенных на территории  Конаковского муниципального округа Тверской области, к эксплуатации в осеннее - зимний период 2025-2026 годов ( приложение № 6).

9.  Управлению ЖКХ в срок до 01.08.2025 года подготовить Программу проведения оценки обеспечения  готовности  к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее-Программа) теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Конаковского муниципального округа. Председателю Комиссии утвердить Программу до 15.08.2025г.

10.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента  его подписания и подлежит размещению на официальном интернет-сайте Конаковского муниципального округа Тверской области в течение 5 рабочих дней с момента подписания.

11.   Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации Конаковского муниципального округа, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Конаковского

муниципального округа	   		 		    	А.М. Пляскин

Приложение № 1

к Постановлению Администрации Конаковского муниципального округа

№ 899 от 06.06.2025

Состав

комиссии по контролю за ходом подготовки и проведению проверки готовности к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов  объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории Конаковского муниципального округа Тверской области

Председатель:

Заместитель главы Администрации  Конаковского муниципального округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства;

Заместитель председателя:

Начальник Управления ЖКХ;

Секретарь:

Главный специалист коммунального отдела Управления ЖКХ;

Члены комиссии:

-Заведующий коммунальным отделом Управления ЖКХ;

-Заведующий жилищным отделом Управления ЖКХ;

-Начальник Управления образования Администрации Конаковского муниципального округа (в части подведомственных объектов школьного, дошкольного и дополнительного образования);

-Начальник Управления культуры Администрации Конаковского муниципального округа (в части подведомственных объектов культуры и спорта);

-Представитель Центра по благоустройству на территории расположения объектов  ЖКХ и социальной сферы ( по согласованию);

-Представитель Министерства энергетики и жилищно коммунальтного хозяйства Тверской области (по согласованию);

-Представитель Главного управления «Государственная Жилищная Инспекция» Тверской области ( по согласованию);

-Представитель газораспределительной организации, осуществляюший аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме (по согласованию);

-Представитель Ростехнадзора Тверской области ( по согласованию).

Приложение № 2

к Постановлению

Администрации Конаковского муниципального округа

№  899 от 06.06.2025

Положение о работе  комиссии

по контролю за ходом подготовки и проведению проверки готовности к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов   объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории Конаковского муниципального округа Тверской области

- Общие положения

1.1.Комиссия по контролю за ходом подготовки и проведению проверки готовности к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов  объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории Конаковского муниципального округа Тверской области (далее - Комиссия), является рабочим и координационным органом, созданным для обеспечения согласованности действий теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в подготовке к работе в новом отопительном периоде 2025-2026 годов.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется закономательством Российской Федерации, в том числе законами  № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении»,  Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2.Цели и задачи комиссии

2.1.Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период 2025-2026 годов.

2.2.Основными задачами Комиссии является контроль за ходом подготовки и контроль готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему периоду и документальная проверка материалов, подтверждающих готовность теплоснабжающих и теплосетевых, а также потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимнем периоде 2025-2026 годов.

2.3. Основными функциями Комиссии является :

- осуществление проверки выполнения требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в соответствии с Программой.

-оформление результатов проверки Актом готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

3.Организация деятельности комиссии

3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии и утверждается Постановлением Администрации Конаковского муниципального округа. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Программой проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

3.2. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет  заместитель председателя

3.3. Комиссия имеет право привлекать к работе  должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении коммунальных услуг населения, обслуживании жилищного и социального фонда Конаковского муниципального округа.

3.4. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководство работой Комиссии;

-планирование деятельность Комиссии;

-ведение заседания Комиссии;

- назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня;

- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии,

- подготовка  на утверждение Главой Конаковского муниципального округа утверждение паспорта  готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду.

-подписывает акты проверки к отопительному периоду;

-организует контроль за устранением перечня замечаний к выполнению требований по готовности к отопительному периоду в установленные сроки.

3.5. Заседания комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения заседаний по оценке готовности и подведению итогов выполнения по подготовке к отопительному периоду.

3.6. Секретарь комиссии:

- осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии;

-организует проведение мероприятий по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду;

-оповещает членов Комиссии о проведении проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии не позднее чем за  2 дня до начала проведения проверки;

-доводит до членов Комиссии Программу проведения проверки;

- ведет протокол заседания Комиссии

- осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: протоколов, актов технического состояния, актов и паспортов готовности.

3.7. Члены комиссии:

-изучают предоставленные материалы,

-выносят предложения по вопросам проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, либо определяется иная периодичность проведения заседаний.

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.

4.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением.

4.4 Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обслуживании жилищного и социального фонда, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

4.5. В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности, а при необходимости  проводит осмотр объектов проверки.

4.6. Результаты оценки обеспечения готовности проверки оформляются актом оценки обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения оценки обеспечения готовности  на основании заполненного оценочного листа в соответствии с п. 11 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду». Замечания указываются в оценочном листе со сроком их устранения.Акты проверки подписывает председатель и секретарь Комиссии. Срок подписания Актов не позднее 15 ноября.

4.7. По каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок до 15.08.2025 года, Секретарём Комиссии составляется и выдается паспорт готовности к отопительному периоду.

4.8.Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду выдаётся в течение 5 рабочих дней со дня подписания Акта, если в отношении проверяемых объектов установлен уровень готовности «Готов», «Готов с условиями», но не позднее 20 ноября .

4.9. Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит размещению на официальном интернет-сайте Конаковского муниципального округа Тверской области в срок  до 1 декабря.

Приложение  № 3

к Постановлению

Администрации Конаковского муниципального округа

№ 899 от 06.06.2025

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Конаковского муниципального округа Тверской области

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Лицо, осуществляющее контроль за исполнением мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседания Комиссии по подготовке к ОЗП 2025/2026 гг | по мере необходимости до 31.10.2025 | Председатель Комиссии |
| 2 | Осуществление контроля за ходом выполнения графиков проведения ремонтных работ на объектах жилищно-коммунального комплекса | до 31.10.2025 | Начальник Управления ЖКХ |
| 3 | Заключение договоров на поставку коммунальных услуг между потребителями услуг и поставщиками ресурсов | до 01.08.2025 | Руководители предприятий и организаций ЖКХ и объектов социальной сферы |
| 4 | Заключение Соглашений по управлению системой теплоснабжения для определения порядка взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения | до 01.08.2025 | Руководители теплоснабжающих и теплосетевых организаций |
| 5 | Завершение диагностики и проведение гидравлических испытаний теплоэнергетического оборудования (котлов, теплообменных аппаратов), теплового оборудования ( тепловых пунктов, внутренних систем отопления, тепловых сетей) | до 01.09.2025 | Руководители предприятий и организаций ЖКХ и объектов социальной сферы |
| 6 | Создание (пополнение) резервов материально-технических ресурсов для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ | до 01.09.2025 | Руководители предприятий и организаций ЖКХ и объектов социальной сферы |
| 7 | Разработка (уточнение) плана действий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, проведение практических занятий с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства | до 29.08.2025 | Руководители теплоснабжающих организаций Начальник Управления ЖКХ |
| 8 | Проведение проверки готовности системы отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы | с 30.08 по 15.09.2025 | Руководители теплоснабжающих организаций, а также организации, имеющие в своем пользовании встроенные котельные |
| 9 | Принятие мер по недопущению фактов прекращения либо ограничения поставок коммунальных ресурсов населению и на объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | до 01.09.2025 | Руководители теплоснабжающих организаций, Начальник Управления ЖКХ |
| 10 | Обеспечение объектов коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением, проведение оценки надежности систем теплоснабжения в соответствии с Приказом Министерства регионального развитии РФ от 26.07.2013 № 310 | до 01.09.2025 | Руководители организаций коммунального комплекса |
| 11 | Организация работ по информированию населения о необходимости экономии потребляемых ресурсов, а также утеплению оконных и дверных проёмов в квартирах, входных дверей в подъездах | до 01.09.2025 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТНС, действующие на территории Конаковского муниципального округа |
| 12 | Выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда к работе в осенне-зимний период. -согласование с теплоснабжающими организациями выполненных работ на тепловых сетях и МКД; -обеспечение готовности работы аварийных бригад или заключение договоров на аварийное обслуживание, -предоставление паспортов готовности жилищного фонда с указанием сведений о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, а также актов технического обслуживания внутридомового газового оборудования | до 15.08.2025 до 15.08.2025 до 15.09.2025 | Руководители Управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ТНС, Учреждения образования, культуры, здравоохранения |
| 13 | Осуществление контроля в части готовности МКД с непосредственным способом управления к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов и оформлению паспортов готовности | до 05.09.2025 | Руководители Центров по благоустройству Конаковского муниципального округа, на территории которых расположены МКД |
| 14 | Осуществление контроля за подготовкой документов к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов, предоставленных учреждениями здравоохранения | до 01.09.2025 | Руководители учреждений здравоохранении, Начальник Управления ЖКХ |
| 15 | Выполнение мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов, -согласование с теплоснабжающими организациями выполненных работ на тепловых сетях и объектах учреждения; -обеспечение готовности работы аварийных бригад или заключение договоров на аварийное обслуживание | до 15.09.2025 до 15.08.2025 | Руководители бюджетных организаций, Начальник Управления культуры Администрации Конаковского муниципального округа, Начальник Управления образования Администрации Конаковского муниципального округа |
| 16 | Выполнение мероприятий по подготовке объектов водопроводно-канализационного и электросетевого хозяйства в осенне-зимний период 2025-2026 годов | до 15.09.2025 | Руководители организаций, имеющих на обслуживании объекты водопроводно-канализационного хозяйства |
| 17 | Для предприятий, имеющих котельные, которые работают на твёрдом топливе, а также котельные, использующие резервное топливо: -заключение договоров на приобретение топлива в расчёте на 45- суточной потребности твёрдого и 30-ти суточной потребности жидкого ( резервного) | до 01.09.2025 | Руководители теплоснабжающих организаций Конаковского муниципального округа |
| 18 | Проверка готовности к работе в осеннее - зимний период 2025-2026 годов теплоснабжающих предприятий и потребителей тепловой энергии | с 01.08.до 15.09.2025 | Председатель Комиссии |
| 19 | Подготовка отчётности по форме Федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», | ежемесячно с 01.06.2025 по 01.10.2025 | Руководители предприятий, организаций жилищно-коммунального комплекса, Управление ЖКХ |
| 20 | Предоставление в Комиссию информации о ходе подготовки объектов ЖКХ к работе осенне-зимнем периоде 2025-2026 годов по запрашиваемым формам | по мере необходимости | Руководители предприятий, организаций жилищно-коммунального комплекса, Управление ЖКХ , Управление образования, Управление культуры Администрации Конаковского муниципального округа |

Приложение №  4

к Постановлению

Администрации Конаковского муниципального округа

№ 899 от 06.06.2025

План-график подготовки котельных, тепловых сетей, расположенных  на территории Конаковского муниципального округа Тверской области, к эксплуатации в осеннее - зимний период 2025-2026 годов

| № | Обслуживающая организация, место проведения ремонтных работ |  | Объём ремонтных работ | Срок готовности объекта |  | Плановая стоимость, млн. руб.* |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конаковский участок ООО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -Котельная г. Конаково, ул. Восточно-промышленный район,10 -Котельная г. Конаково ул. Коллективная д.41 Газовая котельная п. Энергетик Конаковского р-на |  | текущий ремонт оборудования ремонт котла ПВМ100 экспертиза пром. безопасности оборудования 2ед., пуско-наладочные работы | 01.09. 2025 |  | 22,500 |  |  | средства предприя тия |
| 2 | Ремонт тепловых сетей |  | участок линии 8 в районе ЦТП120 мп, ДУ 500мм участок 112 м ул. Васильковского 1а и 1б Ду500мм участок Д 219 ул.Учебная 9- 112 м участок ул.Энергетиков 36-32б-110 м Ду500 | 01.09. 2025 |  | 4,697 4,163 1,891 3,386 |  |  | средства предприя тия |
| Филиал «Конаковская ГРЭС» ПАО «Эл 5-Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | производственные мощности предприятия |  | организационно-технические мероприятия, гидравлические испытания котельных установок | 01.09. 2025 |  | 1,000 |  |  | средства предприятия |
| АО «Санаторий Карачарово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Конаковский муниципальный округ д. Карачарово |  | ремонт оборудования котельной, техническая диагностика 1 ед | 30.09. 2025 |  | 0,432 |  |  | средства предприятия |
| МУП «РТС» Конаковского муниципального округа Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная блочно-модульная с Селихово, ул.Новая, д.18 |  | текущий ремонт и оборудования | 11.08. 2025 |  | 0,074 |  |  | средства предприя тия |
| 6 | Блочно-модульная котельная д.Ручьи, пер. Спортивный |  | текущий ремонт и оборудования | 01.07. 2025 |  | 0,070 |  |  | средства предприя тия |
| 7 | Блочно-модульная котельная с.Дмитрова Гора |  | экспертиза пром. безопасности | 01.09. 2025 |  | 0,070 |  |  | средства предприя тия |
| 8 | Котельная д.Мокшино. ул.Школьная, д.6а |  | экспертиза пром. безопасности дымовой трубы | 01.08. 2025 |  | 0,100 |  |  | средства предприя тия |
| 9 | Котельная № 1, пгт. Новозавидовский, ул. Некрасова, д. 3-А |  | капитальный ремонт 2 котлов котельной п. Новозавидовский ул. Некрасова экспертиза пром. безопасности 2 дымовых трубы и 2 котлов | 01.09. 2025 |  | 4,300 0,100 |  |  | 4,3 млн. руб. средства местного бюджета |
| 10 | Котельная № 2, пгт. Новозавидовский, ул. Дорожная, д. 28 |  | текущий ремонт и оборудования | 01.07. 2025 |  | 0,070 |  |  | средства предприя тия |
| 11 | 11. Котельная № 4, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, д. 19А |  | текущий ремонт и оборудования | 01.08. 2025 |  | 0,070 |  |  | средства предприя тия |
| 12 | Ремонт тепловых сетей п. Новозавидовский |  | от ТК-1 по ул. Некрасова до ТК-2 по ул. Заводская, от ТК-2 по ул. Заводская до ТК-6 по ул. Моховая, от ТК 6 по ул. Моховая, до ТК-7 по ул. Моховая 4152 м.п. | 15.08. 2025 |  | 50,265 |  |  | 50,265 млн. руб. средства местного бюджета и областно- го бюджетов** |
| ООО «КомТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Блочно-модульная котельная, пгт. Новозавидовский, ул. Фабричная, д. 26/1 АБМК-9 п. Изоплит, Пионерская 13а 14.АБМК-12 с. Завидово ул. Школьнаяд. 21 АБМК-11 д. Старое Мелково, ул. Центральная, д.10а |  | промывка котлов, теплообменников, клапанов, поверка счётчиков теплоснабжения, холодной воды, газа, текущий ремонт обрудования экспертиза промышленной безопасности 24 объектов | 15.08. 2025 |  | 2,000 |  |  | средства предприятий |
| МУП «КХ Изоплит» Конаковского муниципального округа Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная п. Озерки |  | ремонт оборудования котельной экспертиза пром. безопасности 2 объектов | 01.09. 2025 |  | 0,425 |  |  | средства предприятия |
| 15 | ремонт тепловых сетей п. Изоплит ремонт тепловых сетей п. Озерки |  | замена задвижек ремонт 1080 м.п. тепловой сети по по ул. Школьная № 4 и № 5, вдоль домов Школьная № 3,2,1, ул. Пионерская д.5 до дома № 6 ул. Пионерской ремонт участка теплотрассы Озерки 270 м.п. ул. Ленинская д.№№ 3,5,7 замена задвижек | 01.09. 2025 01.09. 2025 |  | 0,080 9,999 3,705 0,060 |  |  | 9,999 млн. руб. средства местного бюджета 3,705 млн. руб. средства местного бюджета |
| ООО «ТЭСКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная п. Козлово, ул. Октябрьская, 41 |  | промывка 3 котлов, теплообменни-ков, ревизия запорной арматуры, поверка приборов учёта, текуший ремонт | 30.08. 2025 |  | 2,756 |  |  | средства предприятия |
| 17 | Ремонт тепловых сетей п. Козлово |  | капитальный ремонт изоляции тепловых сетей 1620 м.п. ( ул. Прядильщиков, ул. Стадиона) текущий ремонт сетей и оборудвания | 30.08. 2025 30.08. 2025 |  | 4,357 0,374 |  |  | 4,357 средства местного бюджета средства предприятия |
| ООО «БМК Козлово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Блочно-модульная котельная п. Козлово, ул. Речная д.13 | текущий ремонт оборудования |  | 01.09. 2025 | 0,200 |  |  | средства предприя тия |  |
| ООО «Теплопром 23» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная п. Радченко |  | режимная наладка котлов, ревизия оборудования, экспертиза пром.безопасности | 30.08. 2025 |  | 0,500 |  |  | средства предприя тия |
| МУП «ЖЭК Редкино» Конаковского муниципального округа Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная п. Редкино, ул. Заводская. д.1а |  | ремонт оборудования, экспертиза пром. безопасности____ ремонт оборудования | 03.09. 2025 |  | 2,824 | средства предприя тия |  |  |
| 21 | Котельная с. Городня |  | замена водосчётчика, ревизия оборудования | 01.09. 2025 |  | 0,427 | средства предприя тия |  |  |
| 22 | Котельная д. Кошелево |  | экспертиза пром. безопасности 2 объектов | 01.09. 2025 |  | 0,653 | средства предприя тия |  |  |
| 23 | тепловые сети п. Редкино, с. Городня, д. Игуменка, д. Кошелево, с. Завидово, д. Мокшино, с. Старое Мелково |  | ремонт 398 м.п. сетей, также ремонт после проведения гидравлических испытаний | 30.08. 2025 |  | 1,927 | средства предприя тия |  |  |
| ООО «Санаторий Игуменка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | котельная.д. Игуменка |  | ремонт оборудования котельной | 30.08. 2025 |  | 0,424 | средства предприя тия |  |  |
| МУП «ЖКХ» Юрьево-Девичье» Конаковского муниципального округа Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная с. Юрьево-Девичье, ул. Центральная |  | текущий ремонт оборудования котельной приобретение угля | 30.08. 2025 |  | 3,800 0,220 | 3,800 млн. руб. субсидия на приобретение топлива за счёт средств местного бюджета |  |  |
| 26 | Котельная д. Поповское ул. Школьная |  | текущий ремонт оборудования, приобретение угля | 30.09. 2025 |  | 3,800 0,094 | 3,800 млн. руб. субсидия на приобретение топлива за счёт средств местного бюджета |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 131,813 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счёт средств предприятий* |  |  |  |  | 51,587 | ** уточняется при вхождении в адресную программу Тверской области |  |  |
|  | за счёт бюджета Конаковского муниципального округа** |  |  |  |  | 36,402 |  |  |  |
|  | за счёт бюджета Тверской области** |  |  |  |  | 43,824 |  |  |  |

*уточняется в ходе проведения работ

Приложение № 5

к Постановлению

Администрации Конаковского муниципального округа

№ 899 от 06.06.2025

План-график подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Конаковского муниципального округа Тверской области к эксплуатации в осеннее - зимний период 2025-2026 годов

| № | Обслуживающая организация, место проведения ремонтных работ | Объём ремонтных работ | Срок готовности объекта | Плановая стоимость, млн. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд Конаковского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд на территории Конаковского муниципального округа | ремонт 26 МКД, включая 10485 кв.м. крыш, ремонт фасада 10485 кв.м., утепление фасада 2562 кв.м. | 30.09. 2025 | 171,552 (для сведения) | исполнитель - Фонд капитального ремонта МКД Тверской области |
| 2 | Управляющие компании и жилищные организации Конаковского муниципального округа: МУП «ЖЭК Редкино», МУП «КХ Изоплит», ООО «Конаковский Жилфонд», ООО «Конаковский Жилкомсервис», ООО «Конаковский Управдом», ООО «Конаковский Жилтехсервис», ООО УК «Жилфонд» ООО «СКР», ООО «С.С.С.Р», ООО «Символ», ООО «Гармония», ООО «УК Жилищные услуги», ООО УК Дмитрова Гора», ООО УК «Завидодо дом», ООО «Завидово лизинг»,ООО УК «Инком дом», ТСЖ и ЖСК | Выполнение работ по подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 681 МКД, в том числе в управлении УК 655 МКД ТСЖ 15 и ЖСК- 3 МКД, непосредственное управление 7 МКД | 05.09. 2025 |  | средства организаций |
| Предприятия и организации коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| МУП «Водоканал» Конаковского муниципального округа Тверской области |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Конаково, объекты водоснабжении водозаборные сооружения водопроводные сети | замена насосов, промывка и хлорирование резервуаров текущий ремонт сетей 40 м ремонт колонок 3 шт, ремонт колодцев 3 шт, прочие работы | 01.09. 2025 | 1,183 | средства предприя тия |
| 4 | г. Конаково, объекты водоотведения КНС канализационные сети | ремонт оборудования (насосов, задвижек) ремонт 380 м.п. сетей | 01.09. 2025 | 0,326 1,257 | средства предприя тия |
| 5 | д. Вахонино, объекты водоотведения КНС канализационные сети | ремонт оборудования КНС Вахонино ремонт сетей | 01.09. 2025 | 0,140 | средства предприя тия |
| МУП «ЖЭК Редкино» Конаковского муниципального округа Тверской области |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Редкино , объекты водоснабжения | ремонт водозаборных сооружений (замена насосов, арматуры) | 01.09. 2025 | 0,741 | средства предприятия |
| 7 | п.Радченко объекты водоснабжения | ремонт 50 м.п. водопроводных труб | 01.09. 2025 | 0,162 | средства предприятия |
| 8 | п. Редкино, очистные сооружения, сети | текущий ремонт кап. ремонт 500 мп коллектора по ул. Академическая | 01.08. 2025 | 0,943 0,476 | средства предприятия |
| ООО «ТЭСКО» |  |  |  |  |  |
| 9 | п. Козлово, объекты водоснабжения | ремонт объектов водоснабжения ( задвижки, колодцы и пр.) | 15.08. 2025 | 0,220 | средства предприя тия |
| 10 | п. Козлово, объекты водоотведения КНС | ремонт оборудования очистных сооружений | 15.08. 2025 | 0,108 | средства предприя тия |
| МУП «КХ Изоплит» Конаковского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 11 | п. Изоплит, п. Озерки объекты водоснабжения | профилактические работы на водонапортных башнях и водопроводных сетях | 01.09. 2025 | 0,038 | средства предприятия |
| 12 | п. Изоплит, п. Озерки объекты водоотведения | профилактические работы на сетях канализации | 01.09. 2025 | 0,016 | средства предприятия |
| МУП «Теплоэнерго» Конаковского муниципального округа Тверской области |  |  |  |  |  |
| 13 | п. Новозавидовский объекты водоснабжения водозаборные сооружения водопроводные сети | ремонт задвижек, запорной арматуры | 01.09. 2025 | 0,100 | средства предприятия |
| МУП «Завидово» Конаковского муниципального округа Тверской области |  |  |  |  |  |
| 14 | с. Завидово объекты водоснабжения водопроводные сети | ревизия запорной арматуры, ремонт колодцев промывка канализационных сетей | 01.09. 2025 | 0,200 0,800 | средства предприятия |
| 15 | с. Старое Мелково объекты водоснабжения канализационные объекты | замена 4 ед. оборудования промывка канализационных сетей | 01.09. 2025 | 0,500 | средства предприятия |
| 16 | с. Селихово объекты водоснабжения и водоотведения | ремонт башни и колодца ремонт кровли КНС | 01.09. 2025 | 0,150 0,120 | средства предприятия |
| 17 | д. Ручьи объекты водоснабжения и водоотведения | замена воодосчётчика ремонт сетей водопроводных 100 м.п. | 01.09. 2025 | 0,005 0,150 | средства предприятия |
| 18 | с. Дмитрова Гора объекты водоснабжения и водоотведения | Ремонт оборудования насосных скважин, промывка системы водоснабжения замена 2 насосов в КНС | 01.09. 2025 01.09. 2025 | 0,280 0,350 | средства предприятия |
| 19 | д. Вахонино система водоснабжения | ремонт скважины с заменой насоса и установкой частотного регулятора | 01.09. 2025 | 0,200 | средства предприятия |
| ООО «Завидово-гольф» |  |  |  |  |  |
| 20 | д. Мокшино система водоснабжения д. Мокшино, п. Новозавидовский система водоотведения | ремонт оборудования водозаборов, промывка ремонт оборудования КНС ремонт запорной арматуры | 01.09. 2025 | 2,500 | средства предприятия |
| МУП «ЖКХ Юрьево-Девичье» Конаковского муниципального округа Тверской области |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Юрьево-Девичье, пос. 1 Мая объекты водоснабжения водопроводные сети | ремонт оборудования водозаборных сооружений и колодцев ремонт сетей с. Юрьево-Девичье и 1Мая | 01.09. 2025 | 0,315 | средства предприя тия |
| 22 | с. Юрьево-Девичье, пос. 1 Мая объекты водоотведения очистные сооружения КНС канализационные сети | текущий ремонт очистных сооружений с. Юрьево-Девичье и 1Мая | 01.09. 2025 | 0,265 | средства предприя тия |
| ООО «ТверьВодоканал» |  |  |  |  |  |
| 23 | Объекты водоотведения г. Конаково, п. Радченко очистные сооружения г. Конаково | ремонт оборудования, запорной арматуры ремонт паропровода 60 м.п., испытания после ремонта | 01.09. 2025 01.09. 2025 | 1,0 0,16 | средства предприя тия |
|  | ИТОГО: |  |  | 12,849 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | за счёт средств предприятий* |  |  | 12,849 |  |

*уточняется в ходе проведения работ

Приложение 6

к Постановлению

Администрации Конаковского муниципального округа

№ 899 от 06.06.2025

План-график подготовки объектов социальной сферы Конаковского муниципального округа Тверской области  к эксплуатации в осеннее - зимний период 2025-2026 годов

| № | Место проведения ремонтных работ | Перечень ремонтных работ | Срок готовности объекта | Плановая стоимость, млн. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты, подведомственные Управлению образования Конаковского муниципального округа |  |  |  |  |
| 1.1 | МБДОУ Детский сад №12 п. Конаково | капитальный ремонт кровли | 15.07. 2025 | 13,119 | средства местного бюджета |
| 1.2. | МБДОУ Детский сад № 14 г. Конаково | замена оконных блоков | 15,07. 2025 | 3,264 |  |
| 1.3. | МБДОУ Детский сад №3 п. Редкино | замена оконных блоков | 15,07. 2025 | 1,020 |  |
| 1.4. | МБДОУ детский сад №2 п. Новозавидовский | замена оконных блоков | 01.08. 2025 | 1,122 |  |
| 1.5. | МБДОУ Детский сад № 6 г. Конаково | ремонт фасада ( цоколь и отмостка) | 01.08. 2025 | 0,399 |  |
| 1.6. | МБДОУ Детский сад № 3 г. Конаково | замена окон ПВХ | 01.08. 2025 | 0,048 |  |
| 1.7. | МБДОУ Детский сад № 10 г. Конаково | ремонт фасада ( облицовка цоколя) | 01.08. 2025 | 1,627 |  |
| 1.8. | МБОУ СОШ д. Ручьи | капитальный ремонт фасада | 15.07. 2025 | 11,658 |  |
| 1.9. | МБОУ СОШ №1 п. Новозавидовский | ремонт кровли | 01.08. 2025 | 1,674 |  |
| 1.10. | МБОУ СОШ № 2 г. Конаково | капитальный ремонт фасада | 15.08. 2025 | 22,945 |  |
| 1.11 | МБОУ СОШ № 2 п. Редкино | ремонт кровли | 01.08. 2025 | 2,037 |  |
| 1.12. | МБОУ СОШ № 8 г.Конаково | ремонт участка кровли | 01.08. 2025 | 1,198 |  |
| 1.13. | МБОУ СОШ п. Первое мая | капитальный ремонт здания | 20.08. 2025 | 14,106 |  |
| 1.14. | МБУ ДО ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково | ремонт кровли | 01.08. 2025 | 0,898 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 75,115 |  |
| в том числе за счёт бюджета Конаковского муниципального округа |  |  |  | 75,115 |  |